## WBS
WBS ID | 단계 | 작업명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 우선순위 | 상태 | 선행작업 | 산출물
1 | 기획 | 서비스 목적/범위 확정 | PM | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 높음 | 완료예정 |  | 기획서 요약
1.1 | 기획 | 요구사항 정의 | PM/BE/FE | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | 높음 | 진행 전 | 1 | 기능 요구사항 목록
1.2 | 기획 | MVP 범위 확정 | PM | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | 높음 | 진행 전 | 1.1 | MVP 정의
2 | 설계 | 정보구조/화면 흐름 설계 | FE | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 5 | 높음 | 진행 전 | 1.2 | 화면 설계 PDF
2.1 | 설계 | 유스케이스 다이어그램 작성 | PM | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 중간 | 진행 전 | 1.2 | Usecase Diagram
2.2 | 설계 | DB ERD 및 도메인 모델 설계 | BE | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5 | 높음 | 진행 전 | 1.2 | ERD/클래스 설계
2.3 | 설계 | REST API 명세 작성 | BE/FE | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 높음 | 진행 전 | 2.2 | API 명세
3 | 백엔드 | 프로젝트 초기 세팅 | BE | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 높음 | 진행 전 | 2.3 | Spring Boot 프로젝트
3.1 | 백엔드 | 회원가입/로그인/JWT | BE | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | 높음 | 진행 전 | 3 | Auth API
3.2 | 백엔드 | 사용자 선호 조건 API | BE | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 4 | 중간 | 진행 전 | 3.1 | Preference API
3.3 | 백엔드 | 매물/실거래가 조회 API | BE | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | 높음 | 진행 전 | 3.2 | Property API
3.4 | 백엔드 | 생활안전 시설 API 연동 | BE | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | 높음 | 진행 전 | 3.3 | Safety API
3.5 | 백엔드 | 커뮤니티 게시글 CRUD | BE | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | 중간 | 진행 전 | 3.1 | Community API
3.6 | 백엔드 | 추천 점수 산정 로직 | BE/AI | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 중간 | 진행 전 | 3.3,3.4 | Recommendation API
4 | 프론트엔드 | 프로젝트 초기 세팅 | FE | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 높음 | 진행 전 | 2 | React 프로젝트
4.1 | 프론트엔드 | 로그인/회원가입 화면 | FE | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | 중간 | 진행 전 | 4 | Auth 화면
4.2 | 프론트엔드 | 지도 기반 매물 탐색 화면 | FE | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 7 | 높음 | 진행 전 | 4 | 지도 화면
4.3 | 프론트엔드 | 매물 상세/실거래가/안전정보 화면 | FE | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 5 | 높음 | 진행 전 | 4.2 | 상세 화면
4.4 | 프론트엔드 | 찜/비교/추천 화면 | FE | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 중간 | 진행 전 | 4.3 | 추천 화면
4.5 | 프론트엔드 | 커뮤니티 화면 | FE | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | 중간 | 진행 전 | 4.1 | 커뮤니티 화면
5 | 통합 | API 연동 및 상태 관리 | BE/FE | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 높음 | 진행 전 | 3.6,4.5 | 통합 화면
5.1 | 테스트 | 기능 테스트/버그 수정 | QA/ALL | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5 | 높음 | 진행 전 | 5 | 테스트 결과
5.2 | 테스트 | 시연 데이터 정리 | PM/ALL | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3 | 중간 | 진행 전 | 5.1 | 시연 계정/데이터
6 | 배포/발표 | 최종 배포 및 README 정리 | ALL | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 높음 | 진행 전 | 5.2 | 최종 산출물

## Summary
살만해 WBS 요약
총 작업 수 | 24
전체 시작일 | 0
전체 종료일 | 0
총 기간(일) | 25
높음 우선순위 작업 | 16
백엔드 작업 수 | 7
프론트엔드 작업 수 | 6