## Gantt
WBS ID | 단계 | 작업명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19
1 | 기획 | 서비스 목적/범위 확정 | PM | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | ■ | ■
1.1 | 기획 | 요구사항 정의 | PM/BE/FE | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | ■ | ■ | ■
1.2 | 기획 | MVP 범위 확정 | PM | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 |  |  | ■ | ■
2 | 설계 | 정보구조/화면 흐름 설계 | FE | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 5 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2.1 | 설계 | 유스케이스 다이어그램 작성 | PM | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 |  |  |  | ■ | ■
2.2 | 설계 | DB ERD 및 도메인 모델 설계 | BE | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2.3 | 설계 | REST API 명세 작성 | BE/FE | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | [7 empty] | ■ | ■ | ■
3 | 백엔드 | 프로젝트 초기 세팅 | BE | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | [8 empty] | ■ | ■
3.1 | 백엔드 | 회원가입/로그인/JWT | BE | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | [9 empty] | ■ | ■ | ■
3.2 | 백엔드 | 사용자 선호 조건 API | BE | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 4 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.3 | 백엔드 | 매물/실거래가 조회 API | BE | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | [14 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.4 | 백엔드 | 생활안전 시설 API 연동 | BE | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.5 | 백엔드 | 커뮤니티 게시글 CRUD | BE | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.6 | 백엔드 | 추천 점수 산정 로직 | BE/AI | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | [21 empty] | ■ | ■ | ■
4 | 프론트엔드 | 프로젝트 초기 세팅 | FE | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | [8 empty] | ■ | ■
4.1 | 프론트엔드 | 로그인/회원가입 화면 | FE | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | [9 empty] | ■ | ■ | ■
4.2 | 프론트엔드 | 지도 기반 매물 탐색 화면 | FE | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 7 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.3 | 프론트엔드 | 매물 상세/실거래가/안전정보 화면 | FE | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 5 | [17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.4 | 프론트엔드 | 찜/비교/추천 화면 | FE | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | [21 empty] | ■ | ■ | ■
4.5 | 프론트엔드 | 커뮤니티 화면 | FE | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | [21 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5 | 통합 | API 연동 및 상태 관리 | BE/FE | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | [23 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5.1 | 테스트 | 기능 테스트/버그 수정 | QA/ALL | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 5 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5.2 | 테스트 | 시연 데이터 정리 | PM/ALL | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3 | [29 empty] | ■ | ■ | ■
6 | 배포/발표 | 최종 배포 및 README 정리 | ALL | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | [31 empty] | ■ | ■

## ScheduleSummary
살만해 간트 차트 요약
프로젝트 시작 | 2026-05-18
프로젝트 종료 | 2026-06-19
총 기간 | 33
핵심 병렬 구간 | 백엔드/프론트엔드 동시 개발
주요 리스크 | 공공 API 연동 및 지도 성능
최종 산출물 | README, WBS, Gantt, Usecase, 화면 설계 PDF